## Sheet1
| Project Code | ITD5-5-PA22018-27
| Students Name | Krisnomi Nainggolan
| Report Periodic | Feb10-Mei04
Week# | Task List | Task | Due Date | Start Date | End Date | Notes
Week 13 | Briefing | Evaluasi Proyek |  | 2018-05-04 15:00 | 2018-05-04 16:00 | Tim MPPL dan PA2 melakukan bimbingan oleh Ibu Metilova terkait kelayakan proyek untuk sebelum melakukan UAT dengan client, serta memberi masukan mengenai perbaikan fungsi-fungsi yang terdapat pada proyek.
| Diskusi Tim | Evaluasi Proyek |  | 2018-05-01 17:00 | 2018-05-01 18:00 | Tim Pa2 melakukan perbaikan proyek serta melengkapi fungsi-fungsi yang belum berjalan berdasarkan evaluasi dari pembimbing PA2 oleh Bu Metilova dan Pak Jhonatan
Week 12 | UAT | Cek Hasil Proyek |  | 2018-04-23 15:00 | 2018-04-23 17:00 | Tim MMPL dan PA2 melakukan UAT (User Accpetance Testing) pertama dengan Bu Metilova untuk menguji kelayakan proyek yang akan digunakan oeh user.
| Kuliah PA2 | Evaluasi Proyek |  | 2018-04-27 17:00 | 2018-04-27 18:30 | Tim PA2 melakukan perbaikan proyek serta melengkapi fungsi-fungsi yang belum berjalan berdasarkan evaluasi dari pembimbing PA2 oleh Bu Metilova
Week11 | Briefing | Review Progress Kerja |  | 2018-04-17 11:00 | 2018-04-17 11:45 | Tim MPPL melakukan review dan masukan mengenai pengerjaan proyek dari tim PA2
| Cek Progress | Review Progress Kerja |  | 2018-04-18 15:00 | 2018-04-18 15:30 | Tim MPPL melakukan review dan masukan mengenai pengerjaan proyek dari tim PA2
| Cek Progress | Review Progress Kerja |  | 2018-04-18 16:00 | 2018-04-18 16:30 | Tim MPPL beserta PA2 melakukan demo proyek mengenai progress kerja ulang kepada Ibu Metilova untuk memperbaiki nilai UTS.
| Diskusi Tim | Diskusi Tim dengan pembimbing PA2 |  | 2018-04-18 17:00 | 2018-04-18 18:00 | Tim MPPL beserta PA2 melakukan diskusi dengan pak Jonatan mengenai proyek yang telah dibangun berisi kendala yang dialami tim, serta masukan dan solusi yang diberikan untuk memperbaiki proyek yang telah dibangun.
week 10 | Briefing | Review Progress Kerja |  | 2018-04-10 20:30 | 2018-04-10 21:15 | Tim MPPL melakukan review dan masukan mengenai pengerjaan proyek dari tim PA2
Week 9 | Penilaian Proyek | Demo Proyek (prototype pertama) |  | 2018-04-03 15:00 | 2018-04-03 16:30 | Kelompok PA2 melakukan demo proyek kepada Ibu Arlinta, Pak Jonatan, dan Ibu Metilova mengenai fungsi-fungsi yang terdapat pada Modul Arsip/Manajemen Dokumen serta fungsi yang telah diselesaikan dari week1-week8.
Ibu Arlinta, Pak Jonatan, dan Ibu Metilova melakukan penilaian terhadap demo proyek yang dilakukan oleh kelompok PA2
Week 8 | Cek Progress | Review Progress Kerja |  | 2018-03-24 10:00 | 2018-03-24 11:00 | Kelompok PA2 melakukan presentasi Ibu Arlinta Barus mengenai kemajuan progress kerja kelompok.
| Diskusi Tim | Pembuatan fungsi Upload |  | 2018-03-25 20:00 | 2018-03-27 22:00 | Kelompok PA2 melakukan diskusi untuk membuat fungsi upload pada Modul Arsip/Manajemen Dokumen
Week 7 | Diskusi Tim | Review Jadwal Kerja |  | 2018-03-21 20:00 | 2018-03-21 20:25 | Melakukan diskusi tim antara MPPL dengan PA2 tentang revise jadwal kerja.
Diskusi kelompok antara MPPL dengan PA2 mengenai progress kerja kelompok.
| Briefing | Review Progress Kerja |  | 2018-03-22 15:30 | 2018-03-22 16:00 | Diskusi kelompok antara MPPL dengan PA2 mengenai solusi yang akan diberikan atas kendala yang dialami pada saat pengerjaan Modul Arsip/Manajemen Dokumen.
Week 6 | Diskusi Tim | Review Progress Kerja |  | 2018-03-23 09:45 | 2018-03-23 10:00 | Diskusi kelompok antara MPPL dengan PA2 mengenai kemajuan progress kerja kelompok.
| Diskusi Tim | Review Jadwal Kerja |  | 2018-03-14 08:00 | 2018-03-07 09:00 | Melakukan diskusi tim antara MPPL dengan PA2 tentang revise jadwal kerja.
| Coding | Pembuatan Menu CRUD |  | 2018-03-14 10:00 | 2018-03-14 12:00 | Pembuatan menu CRUD pada setiap tabel Modul Arsip/Manajemen Dokumen.
Week5 | Evaluasi | Evaluasi Progress Kerja |  | 2018-03-16 17:00 | 2018-03-14 18:30 | Evaluasi progress kerja pada jam mata kuliah PA
| Diskusi Tim | Review SRS |  | 2018-03-07 20:00 | 2018-03-07 21:00 | Melakukan diskusi antar tim MPPL dan tim PA2 untuk me-review SRS PA2
| Presentasi | Presentasi Progres Kerja Kelompok PA2 |  | 2018-03-09 16:30 | 2018-03-09 17:30 | Tim PA2 melakukan prensentasi mengenai progres kerja PA2 kelompok kepada Pak Jonatan dan Ibu Metilova
Week4
| Briefing | Penjelasan Development Environtment |  | 2018-03-02 16:30 | 2018-03-02 17:30 | Tim MPPL & PA2 bertemu dengan pak Jonathan (Project Owner) tentang environtment pengembangan proyek
| Diskusi Tim | Pengerjaan Dokumen FDT |  | 2018-02-27 20:00 | 2018-03-02 20:00 | Melakukan diskusi antar tim PA2 untuk mengerjakan dokumen FDT
| Review | Review SRS |  | 2018-03-01 20:15 | 2018-03-01 21:30 | Melakukan diskusi antar tim MPPL dan tim PA2 untuk me-review SRS PA2
|  | Review desain database |  | 2018-02-27 20:15 | 2018-02-27 21:30 | Melakukan diskusi tim MPPL dan tim PA2 untuk membahas perbaikan desain database
Week3
| Diskusi Tim | Pengerjaan SRS |  | 2018-02-16 20:00 | 2018-02-20 21:00 | Melakukan diskusi antar tim PA2 dan mengerjakan SRS
| Briefing | Standarisasi code & database |  | 2018-02-19 17:00 | 2018-02-19 18:00 | Tim MPPL & PA2 bertemu dengan pak Jonathan (Project Owner) tentang standarisasi code dan database proyek
Week2 | Diskusi Tim | Menganalisis kebutuhan user |  | 2018-02-14 08:30 | 2018-02-14 09:50 | Tim MPPL dan PA2 berdiskusi tentang kebutuhan user
| Gathering Requirement | Menjumpai user (pak Togu Turnip) |  | 2018-02-13 16:20 | 2018-02-13 16:50 | Mengumpulkan Requirement proyek dengan pak Togu selaku user
| Briefing | Penjelasan user story |  | 2018-02-12 17:00 | 2018-02-12 18:15 | Tim MPPL berkumpul dengan tim PA2 dan pak Jonathan tentang requirement proyek
Week1
| Kuliah | Penjelasan mata kuliah |  | 2018-02-10 11:00 | 2018-02-10 12:00 | Sesi teori kuliah denganIbu Metilova tentang pengenalan mata kuliah dan proyek