## WeeklyReport 20180210-20180302
| Project Code | ITD5-5-PA22018-27
| Students Name | Marya D Simanjuntak
| Report Periodic | Feb10-Mar02
Week# | Task List | Task | Due Date | Start Date | End Date | Notes
Week4 | Briefing | Penjelasan Development Environtment |  | 2018-03-02 16:30 | 2018-03-02 17:30 | Tim MPPL & PA2 bertemu dengan pak Jonathan (Project Owner) tentang environtment pengembangan proyek
| Diskusi Tim | Pengerjaan Dokumen FDT |  | 2018-02-27 20:00 | 2018-03-02 20:00 | Melakukan diskusi antar tim PA2 untuk mengerjakan dokumen FDT
| Review | Review SRS |  | 2018-03-01 20:15 | 2018-03-01 21:30 | Melakukan diskusi antar tim MPPL dan tim PA2 untuk me-review SRS PA2
|  | Review desain database |  | 2018-02-27 20:15 | 2018-02-27 21:30 | Melakukan diskusi tim MPPL dan tim PA2 untuk membahas perbaikan desain database
Week3 | Diskusi Tim | Pengerjaan SRS |  | 2018-02-16 20:00 | 2018-02-20 21:00 | Melakukan diskusi antar tim PA2 dan mengerjakan SRS
| Briefing | Standarisasi code & database |  | 2018-02-19 17:00 | 2018-02-19 18:00 | Tim MPPL & PA2 bertemu dengan pak Jonathan (Project Owner) tentang standarisasi code dan database proyek
| Diskusi Tim | Menganalisis kebutuhan user |  | 2018-02-14 08:30 | 2018-02-14 09:50 | Tim MPPL dan PA2 berdiskusi tentang kebutuhan user
Week2 | Gathering Requirement | Menjumpai user (pak Togu Turnip) |  | 2018-02-13 16:20 | 2018-02-13 16:50 | Mengumpulkan Requirement proyek dengan pak Togu selaku user
| Briefing | Penjelasan user story |  | 2018-02-12 17:00 | 2018-02-12 18:15 | Tim MPPL berkumpul dengan tim PA2 dan pak Jonathan tentang requirement proyek
Week1 | Kuliah | Penjelasan mata kuliah |  | 2018-02-10 11:00 | 2018-02-10 12:00 | Sesi teori kuliah denganIbu Metilova tentang pengenalan mata kuliah dan proyek